## AVANZAMENTO
Stringa unita | Conteggio totale ORE | Conteggio totale EURO | Conteggio Totale LUMP | Responsabile | Fornitore | SIGLA FORNITORE | Euro Act+Commit | TOT ORE Act+Commit | EURO LUMP Act+Commit | DATA ULTIMO CARICAMENTO: | 2023-06-05
Baldanza¦S1 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 1 | S1 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S2 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 2 | S2 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S3 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 3 | S3 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S4 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 4 | S4 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S5 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 5 | S5 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S6 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 6 | S6 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S7 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 7 | S7 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S8 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 8 | S8 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S9 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 9 | S9 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S10 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 10 | S10 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S11 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 11 | S11 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S12 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 12 | S12 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S13 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 13 | S13 | 0 | 0 | 0
Baldanza¦S14 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | Studio 14 | S14 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S1 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 1 | S1 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S2 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 2 | S2 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S3 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 3 | S3 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S4 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 4 | S4 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S5 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 5 | S5 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S6 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 6 | S6 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S7 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 7 | S7 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S8 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 8 | S8 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S9 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 9 | S9 | 0 | 0 | 0
Ferrari¦S10 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | Studio 10 | S10 | 0 | 0 | 0
PROCEDURA PER IMPORTARE L'AVANZAMENTO:
1) Se visibili, nascondere le colonne A , B , C , D che non vanno mai modificate o cancellate.
2) Svuotare il contenuto della tabella a sinistra (colonne E:J), mantenendo i titoli e dopo aver tolto
eventuali filtri (per svuotare: seleziona il contenuto e clicca 'Canc' su tastiera).
3) Copiare i dati dal file avanzamento, nelle colonne E:J (i titoli delle colonne sono
uguali a quelli del file avanzamento) e assicurarsi che la tabella li includa tutti.
4) Andare su Dati >> Aggiorna Tutto... (questo punto è fondamentale affinché la reportistica si aggiorni)
5) Indicare la data in cui è stata fatta questa operazione nella casella M1 di questo foglio.
FINITO!
SPIEGAZIONE CASO PARTICOLARE SU ACTUAL IN REPORTISTICA
Se, a titolo di esempio, esiste un actual sulla coppia Ferrari - Juno Design nella tabella di questo foglio, ma nel foglio '2022 sintesi' non c'è alcuna riga con la coppia 'Ferrari - Juno Design', il relativo avanzamento non sarà conteggiato nella colonna Actual del foglio REPORTISTICA.
Per queste casistiche bisogna fare riferimento alla tabella di questo foglio, che contiene tutti i dati actual e non è relazionata al foglio '2022 sintesi'.

## Altre Tabelle di dettaglio (hidden)
Tipologia | (All)
| Sum of BUDGET STIMATO ORE | Column Labels |  | Sum of BUDGET STIMATO LUMP SUM | Column Labels |  | Sum of TOTALE ORE | Column Labels |  | Sum of Actual ORE ripartito | Column Labels |  | Sum of Actual EURO ripartito | Column Labels |  | Sum of Actual LUMP ripartito | Column Labels |  | Sum of ORE a oggi | Column Labels |  | Sum of EURO LUMP a oggi | Column Labels |  | Sum of ORE a finire | Column Labels |  | Sum of EURO LUMP a finire | Column Labels
| Row Labels | Polloni | ORE | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total | Row Labels | Polloni | Grand Total
| S7 | 0 | 0 | S7 | 46120 | 46120 | S7 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 | S7 | 1 | 1 | S7 | 0 | 0 | S7 | 800 | 800 | S7 | 0 | 0 | S7 | 45320 | 45320
| S2 | 300 | 300 | S2 | 6880 | 6880 | S2 | 300 | 300 | S2 | 107 | 107 | S2 | 107 | 107 | S2 | 3 | 3 | S2 | 0 | 0 | S2 | 4180 | 4180 | S2 | 300 | 300 | S2 | 2700 | 2700
| S3 | 2880 | 2880 | S3 | 22500 | 22500 | S3 | 1440 | 1440 | S3 | 20.5 | 20.5 | S3 | 41 | 41 | S3 | 3 | 3 | S3 | 600 | 600 | S3 | 520 | 520 | S3 | 840 | 840 | S3 | 21980 | 21980
| S4 | 10900 | 10900 | S4 | 0 | 0 | S4 | 10900 | 10900 | S4 | 260 | 260 | S4 | 260 | 260 | S4 | 0 | 0 | S4 | 750 | 750 | S4 | 0 | 0 | S4 | 10150 | 10150 | S4 | 0 | 0
| S6 | 5400 | 5400 | S6 | 28880 | 28880 | S6 | 900 | 900 | S6 | 7.5 | 7.5 | S6 | 45 | 45 | S6 | 2 | 2 | S6 | 0 | 0 | S6 | 28220 | 28220 | S6 | 900 | 900 | S6 | 660 | 660
| S14 | 0 | 0 | S14 | 22240 | 22240 | S14 | 0 | 0 | S14 | 0 | 0 | S14 | 0 | 0 | S14 | 0 | 0 | S14 | 0 | 0 | S14 | 120 | 120 | S14 | 0 | 0 | S14 | 22120 | 22120
| S12 | 0 | 0 | S12 | 5000 | 5000 | S12 | 0 | 0 | S12 | 0 | 0 | S12 | 0 | 0 | S12 | 2 | 2 | S12 | 0 | 0 | S12 | 5000 | 5000 | S12 | 0 | 0 | S12 | 0 | 0
| S13 | 0 | 0 | S13 | 7500 | 7500 | S13 | 0 | 0 | S13 | 0 | 0 | S13 | 0 | 0 | S13 | 1 | 1 | S13 | 0 | 0 | S13 | 2500 | 2500 | S13 | 0 | 0 | S13 | 5000 | 5000
| S1 | 1500 | 1500 | S1 | 0 | 0 | S1 | 300 | 300 | S1 | 6.2 | 6.2 | S1 | 31 | 31 | S1 | 0 | 0 | S1 | 250 | 250 | S1 | 0 | 0 | S1 | 50 | 50 | S1 | 0 | 0
| S10 | 1050 | 1050 | S10 | 0 | 0 | S10 | 150 | 150 | S10 | 45.4286 | 45.4286 | S10 | 318 | 318 | S10 | 0 | 0 | S10 | 0 | 0 | S10 | 0 | 0 | S10 | 150 | 150 | S10 | 0 | 0
| S11 | 0 | 0 | S11 | 10000 | 10000 | S11 | 0 | 0 | S11 | 0 | 0 | S11 | 0 | 0 | S11 | 1 | 1 | S11 | 0 | 0 | S11 | 0 | 0 | S11 | 0 | 0 | S11 | 10000 | 10000
| ORE | 22030 | 22030 | Grand Total | 149120 | 149120 | Grand Total | 13990 | 13990 | Grand Total | 446.6286 | 446.6286 | Grand Total | 802 | 802 | Grand Total | 13 | 13 | Grand Total | 1600 | 1600 | Grand Total | 41340 | 41340 | Grand Total | 12390 | 12390 | Grand Total | 107780 | 107780
PIVOT DI DETTAGLIO euro : SOLO EURO LUMP SUM
PIVOT DI DETTAGLIO euro : SOLO EURO ORE
PIVOT DI DETTAGLIO ore: TOTALE ORE
PIVOT DI DETTAGLIO ACTUAL ORE AVANZAMENTI
PIVOT DI DETTAGLIO ACTUAL EURO ORE AVANZAMENTI
PIVOT DI DETTAGLIO ACTUAL EURO LUMP AVANZAMENTI
PIVOT DI DETTAGLIO ORE ALLOCATE A OGGI
PIVOT DI DETTAGLIO EURO LUMP ALLOCATI A OGGI
PIVOT DI DETTAGLIO ORE A FINIRE
PIVOT DI DETTAGLIO EURO LUMP A FINIRE
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## CONSUMI SPACCHETTATI
SPACCHETTAMENTO CONSUMI
CONSUMI SPACCHETTATI AL 05 GIUGNO 2023
| ORE - EURO |  |  |  | LUMP SUM |  | A FINIRE (GIUGNO-DICEMBRE) |  |  | FORECAST (ACTUAL + A FINIRE)
Ingegneria | Ore Actual | Euro Actual | Ore Committment | Euro Committment | Lump Actual (FBL3N) | Lump Committment (ME5A+ME2N) | Ore a finire (GIUGNO-DICEMBRE) | Euro a finire (GIUGNO-DICEMBRE) | Lump a finire (GIUGNO-DICEMBRE) | Forecast ore YTE (actual+ore a finire) | Forecast euro (actual+euro a finire) | Forecast Euro Lump | Ingegneria
Baldanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Baldanza
Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ferrari
Fortini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Fortini
Guidotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Guidotti
Lanzarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Lanzarini
Mengoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Mengoli
Parmeggiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Parmeggiani
Polloni | 334.7 | 380 | 111.9286 | 422 | 7 | 6 |  |  |  | 334.7 | 380 | 7 | Polloni
Seren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Seren
Squarzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Squarzoni
Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Zanotti
Gamberini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gamberini
Totale | 334.7 | 380 | 111.9286 | 422 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 334.7 | 380 | 7 | Totale
| ACTUAL |  | COMMITMENT |  | ACTUAL | COMMITMENT | A FINIRE |  |  | FORECAST (ACTUAL + A FINIRE)

## lista dati
TARIFFARIO STANDARD |  |  |  | TARIFFARIO PREZZI FUORI STANDARD (da compilare solo se il prezzo è diverso dallo standard)
FORNITORI | Costo Orario | Categoria | Colonna1 | FORNITORI | Baldanza | Degli Esposti | Ferrari | Fortini | Guidotti | Lanzarini | Mengoli | Parmeggiani | Polloni | Seren | Squarzoni | Zanotti | Gamberini | SEDE | INGEGNERIA di COMPETENZA | TIPOLOGIA | tipologia progetto
S1 | 1 | Esterni "veri" |  | S1 | [8 empty] | 1.09 |  |  |  |  | GD | Baldanza | Elettronico | D
S10 | 10 | Esterni "veri" |  | S10 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.1 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | STUDIO | Ferrari | Hardware | C
S11 | 11 | Esterni "veri" |  | S1 S10: S11 | GD e STUDIO | Fortini | Software | M
S12 | 12 | Esterni "veri" |  | S1 S10: S12 |  | Guidotti | Documentazione | A
S13 | 13 | Filiali GD |  | S1 S10: S13 |  | Lanzarini | Formato
S14 | 14 | Filiali GD |  | S1 S10: S14 |  | Mengoli | Layout
S2 | 2 | Esterni "veri" | [16 empty] | Parmeggiani | Macchina | bar: S1 S10
S3 | 3 | Esterni "veri" | [16 empty] | Polloni | Pic | bar: S1 S10
S4 | 4 | Esterni "veri" | [16 empty] | Seren | bar: S1 S10
S5 | 5 | Esterni "veri" |  | S1 S10: S5; 1.09 10.12: 20 |  | Squarzoni
S6 | 6 | Esterni "veri" |  | S1 S10: S6; 1.09 10.09: 6.09 |  | Zanotti
S7 | 7 | Consociate | [16 empty] | Gamberini | bar: S1 S10
S8 | 8 | Consociate | bar: S1 S10
S9 | 9 | Consociate | bar: S1 S10

## BDG 2023
|  |  |  | DATO di INPUT |  |  | DATO di INPUT |  | suddivisione data da Chiarini 25/10/22 | [8 empty] | ore anno per FTE (secondo controller) | Costo medio generale (secondo controller Marcello)
dept | Area BDG | FTE | FTE arrotondate | ORE ESTERNE TOTALI richieste dai progetti (Controller Chiarini 14 ottobre ) = 120000 | COSTO LUMP SUM (mack+r&d) | Costo ORE ESTERNE secondo avanzamento file in Teams 2/9/10 | costo medio ogni area (secondo avanzamenti file Teams) con avanzamento in data 3/11/22 | Costo Ore Est + Lump Sum | FORECAST ore Q1 | Euro ore Q1 | FORECAST ore Q2 | Euro ore Q2 | FORECAST ore Q2 | Euro ore Q2 | FORECAST ore Q4 | Euro ore Q4 | DELTA ORE
Baldanza N. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Carboni L. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Ferrari M. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Fortini M. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Guidotti C. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Mengoli F. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Parmeggiani M. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Polloni R. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Squarzoni M. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Zanotti M. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Zanotti M. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Gamberini G. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Seren | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Lanzarini L. | *** | *** | *** | 10000 | 10000 | 10000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
Totale complessivo |  |  | 0 | 140000 | 140000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140000
LE COLONNE E - F - G SONO QUELLE CHE VENGONO RIPORTATE IN REPORTISTICA NELLE COLONNE BUDGET

## 2023 sintesi
2023
[11 empty] | m.uomo | ore | FTE |  | NOW | [7 empty] | COLONNE AUTOMATICHE CON FORMULE
COMPILARE | AUTOMATICA | AUTOMATICA | COMPILARE | COMPILARE | COMPILARE | COMPILARE | COMPILARE | COMPILARE | COMPILARE | COMPILARE | 1109.5918 | 163110 | 92.466 | [6 empty] | Totale ore | 13990 |  | CALCOLI ORE ED EURO ALLOCATI |  |  |  |  | SERVONO PER CALCOLI AVANZAMENTO | [6 empty] | SERVONO PER ORE A FINIRE |  |  | SERVONO PER ORE FINO A…
Fornitore . | Costo orario fornitore | Categoria Fornitore | progetto / attività | tipologia progetto | Nomi ( se necessario) | Responsabile gd | Tipologia | Ingegneria di competenza | LAVORA in GD - presso studio | ore / lumpsum con h - ls | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | m.uomo ye | TOTALE ORE | LUMP (non usata) | BUDGET STIMATO ORE | BUDGET STIMATO LUMP SUM | ACTUAL ORE | ACTUAL EURO | COUNT | Actual ORE ripartito | Actual EURO ripartito | Actual LUMP | Actual LUMP ripartito | ORE a finire | EURO ORE a finire | EURO LUMP a finire | ORE a oggi | EURO ORE a oggi | EURO LUMP a oggi
S7 | 7 | Consociate | Progetto 1 | D |  | Mario Rossi | Software | Polloni | GD | LUMP SUM | 2023-01-01: 160; 2023-02-01: 160; 2023-03-01: 160; 2023-04-01: 160; 2023-05-01: 160; 2023-06-01: 160; 2023-07-01: 160 | 0 | 0 |  | 0 | 1120 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 800
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 1 | D |  | Mario Rossi | Macchina | Polloni | GD | LUMP SUM | 2023-04-01: 140; 2023-05-01: 140; 2023-06-01: 140; 2023-07-01: 140; 2023-08-01: 140; 2023-09-01: 140; 2023-10-01: 140 | 0 | 0 |  | 0 | 980 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 280
S3 | 3 | Esterni "veri" | Progetto 2 | C |  | Mario Rossi | Software | Polloni | GD | LUMP SUM | 2023-06-01: 10000; 2023-10-01: 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
S4 | 4 | Esterni "veri" | Progetto 3 | M |  | Mario Rossi | Documentazione | Polloni | GD | ORE | 2023-07-01: 5000; 2023-12-01: 5000 | 68.0272 | 10000 |  | 40000 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
S6 | 6.09 | Esterni "veri" | Progetto 1 | D |  | Mario Rossi | Macchina | Polloni | GD | LUMP SUM | 2023-04-01: 80; 2023-05-01: 80; 2023-06-01: 80; 2023-07-01: 80; 2023-08-01: 80; 2023-11-01: 80; 2023-12-01: 80 | 0 | 0 |  | 0 | 560 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 160
S14 | 14 | Filiali GD | Progetto 4 | M |  | Mario Rossi | Pic | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-01-01: 40; 2023-03-01: 40; 2023-05-01: 40; 2023-07-01: 40; 2023-09-01: 40; 2023-11-01: 40 | 0 | 0 |  | 0 | 240 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 4 | M |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 900 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 400
S3 | 3 | Esterni "veri" | Progetto 2 | C |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-04-01: 140; 2023-08-01: 140; 2023-12-01: 140 | 0 | 0 |  | 0 | 420 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 140
S6 | 6.09 | Esterni "veri" | Progetto 3 | M |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | STUDIO | LUMP SUM | 2023-01-01: 112; 2023-02-01: 112; 2023-03-01: 112; 2023-04-01: 112; 2023-05-01: 112 | 0 | 0 |  | 0 | 560 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
S7 | 7 | Consociate | Progetto 3 | M |  | Mario Rossi | Macchina | Polloni | STUDIO | LUMP SUM | 2023-06-01: 10000; 2023-10-01: 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
S12 | 12 | Esterni "veri" | Progetto 1 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD | LUMP SUM | 2023-01-01: 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
S14 | 14 | Filiali GD | Progetto 4 | M |  | Mario Rossi | Elettronico | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-07-01: 1000; 2023-11-01: 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 6 | D |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-05-01: 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
S3 | 3 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Layout | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-03-01: 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
S6 | 6.09 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-09-01: 40; 2023-10-01: 40; 2023-11-01: 40; 2023-12-01: 40 | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
S13 | 13 | Filiali GD | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-06-01: 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
S1 | 1.09 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Macchina | Polloni | GD e STUDIO | ORE | 2023-01-01: 50; 2023-02-01: 50; 2023-03-01: 50; 2023-04-01: 50; 2023-05-01: 50; 2023-06-01: 50 | 2.0408 | 300 |  | 327 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 | 54.5 | 0 | 250 | 272.5 | 0
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | ORE | 2023-07-01: 50; 2023-08-01: 50; 2023-09-01: 50; 2023-10-01: 50; 2023-11-01: 50; 2023-12-01: 50 | 2.0408 | 300 |  | 600 | 0 |  |  | 7 |  |  |  |  | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 | 3 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Elettronico | Polloni | GD e STUDIO | ORE | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9.7959 | 1440 |  | 4320 | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 840 | 2520 | 0 | 600 | 1800 | 0
S4 | 4 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | ORE | 2023-01-01: 150; 2023-02-01: 150; 2023-03-01: 150; 2023-04-01: 150; 2023-05-01: 150; 2023-06-01: 150 | 6.1224 | 900 |  | 3600 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 150 | 600 | 0 | 750 | 3000 | 0
S6 | 6.09 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Layout | Polloni | GD e STUDIO | ORE | 2023-07-01: 150; 2023-08-01: 150; 2023-09-01: 150; 2023-10-01: 150; 2023-11-01: 150; 2023-12-01: 150 | 6.1224 | 900 |  | 5481 | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 900 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | 10.09 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | ORE | 2023-07-01: 25; 2023-08-01: 25; 2023-09-01: 25; 2023-10-01: 25; 2023-11-01: 25; 2023-12-01: 25 | 1.0204 | 150 |  | 1513.5 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 | 1513.5 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-02-01: 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 2500 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
S3 | 3 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Macchina | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 300
S6 | 6.09 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-03-01: 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 2500 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
S7 | 7 | Consociate | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Elettronico | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-07-01: 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
S13 | 13 | Filiali GD | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-05-01: 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 2500 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Layout | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-09-01: 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
S3 | 3 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-08-01: 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
S6 | 6.09 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Elettronico | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-05-01: 25000; 2023-10-01: 100 | 0 | 0 |  | 0 | 25100 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25000
S7 | 7 | Consociate | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Formato | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-06-01: 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
S11 | 11 | Esterni "veri" | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Layout | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-06-01: 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
S14 | 14 | Filiali GD | Progetto 7 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | 2023-09-01: 5000; 2023-10-01: 5000; 2023-11-01: 5000; 2023-12-01: 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
S2 | 2 | Esterni "veri" | Progetto 8 | D |  | Mario Rossi | Hardware | Polloni | GD e STUDIO | LUMP SUM | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5632 | 3192 | 3412 | 1152 | 29552 | 45900 | 21965 | 1905 | 7265 | 25825 | 6605 | 10705 | 95.1701 | 13990 | 0 | 55841.5 | 149120

## BUDGET STUDI - IPOTESI 1
| VISIBILE NEL REPORT |  | VISIBILE NEL REPORT
Forinitore | nuovo budget target …. ore SCENARIO 2 | nuovo budget target ….. ore SCENARIO 1 | EURO SCENARIO 2 (calcolo automatico in base alle tariffe orarie) | EURO SCENARIO 1 (calcolo automatico in base alle tariffe orarie)
S1 |  |  | 0 | 0
S10 |  |  | 0 | 0
S11 |  |  | 0 | 0
S12 |  |  | 0 | 0
S13 |  |  | 0 | 0
S14 |  |  | 0 | 0
S2 |  |  | 0 | 0
S3 |  |  | 0 | 0
S4 |  |  | 0 | 0
S5 |  |  | 0 | 0
S6 |  |  | 0 | 0
S7 |  |  | 0 | 0
S8 |  |  | 0 | 0
S9 |  |  | 0 | 0

## PREVISIONE A FINIRE
test
[7 empty] | DETTAGLIO ALLOCATO IN 2023 SINTESI |  |  |  | → il dettaglio dell'allocato segue tutti i filtri in questa nuova dashboard
[5 empty] | 2023-06-05 |  | GEN → MAG |  | GIU → DIC
| ALLOCATE (2023 sintesi) |  | BGT INGEGNERIE 2023 |  | ACTUAL+COMMITTMENT |  | ORE DA INIZIO GEN → MAG | LUMP DA INIZIO GEN → MAG | ORE A FINIRE GIU → DIC | LUMP A FINIRE GIU → DIC | Forecast ore YTE | Forecast Euro Lump | RAN RATE ORE
Ingegneria | Ore | Lump | Ore | Lump | Ore | Lump | [7 empty] | Ingegneria
Baldanza | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Baldanza
Ferrari | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Ferrari
Fortini | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Fortini
Guidotti | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Guidotti
Lanzarini | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Lanzarini
Mengoli | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Mengoli
Parmeggiani | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Parmeggiani
Polloni | 13990 | 149120 | 10000 | 10000 | 446.6286 | 13 | 1600 | 41340 | 12390 | 107780 | 12836.6286 | 107793 | 1071.9086 | Polloni
Seren | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Seren
Squarzoni | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Squarzoni
Zanotti | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Zanotti
Gamberini | non-visibile | non-visibile | 10000 | 10000 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | Gamberini
Totale | 13990 | 149120 | 20000 | 20000 | 446.6286 | 13 | 1600 | 41340 | 12390 | 107780 | 12836.6286 | 107793 | 1071.9086 | Totale
| ALLOCATE (2023 sintesi) |  | BGT INGEGNERIE 2023 |  | ACTUAL+COMMITTMENT |  | → Le colonne che riportano l'Actual e la colonna RAN RATE sono oscurate poiché hai usato il filtro sulla Tipologia di Competenza e in SAP non c'è la suddivisione del consumo per tipologia di competenza.
FILTRA LA DASHBOARD
premi CTRL per selezione multipla
ULTIMI AGGIORNAMENTI ARCHITETTURA REPORT: 18 NOVEMBRE 2022
REPORT ESTERNI 2023
PREVISIONE A FINIRE
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Note on S4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nella divisione della formula del RAN RATE usare come fattore, il numero del mese precedente. Esempio: Nell'aggiornamento del file esterni del mese di ottobre (tipicamente fatto intorno al 10° giorno del mese di ottobre), utilizzare il fattore 9. Reply: Per il mese di Febbraio 2022, poiché il dato actual è arrivato a fine Febbraio è stato usato il fattore 2.

## PREVISIONE SU QUARTER
ACTUAL+COMMIT
[22 empty] | AA | AAA
|  | ACTUAL+COMMIT |  |  | ORE PIANIFICATE MESE PER MESE (ore convertite in euro da tariffario): | [12 empty] | PER DETTAGLI SUL CALCOLO VEDERE TIMELINE DI CALCOLO A DESTRA
CONSUMI FINO A:
|  | 2023-06-05 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  |  | FORECAST ACT+COMMIT
|  | Ore act | Euro Ore |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
| Ingegneria |  |  | Già incluso nell'actual? → | [13 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | bar: 2022-01-01 to 2022-12-01
| Baldanza | 0 | 0 | Baldanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | 0 | 0 | 0 | 0
| Ferrari | 0 | 0 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortini | 0 | 0 | Fortini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortini | 0 | 0 | 0 | 0
| Guidotti | 0 | 0 | Guidotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guidotti | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanzarini | 0 | 0 | Lanzarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lanzarini | 0 | 0 | 0 | 0
| Mengoli | 0 | 0 | Mengoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengoli | 0 | 0 | 0 | 0
| Parmeggiani | 0 | 0 | Parmeggiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parmeggiani | 0 | 0 | 0 | 0
| Polloni | 446.6286 | 802 | Polloni | 1014.5 | 1014.5 | 1014.5 | 1014.5 | 1014.5 | 1014.5 | 21625.75 | 1625.75 | 1625.75 | 1625.75 | 1625.75 | 21625.75 | Polloni | 802 | 1442 | 26319.25 | 51196.5
| Seren | 0 | 0 | Seren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seren | 0 | 0 | 0 | 0
| Squarzoni | 0 | 0 | Squarzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Squarzoni | 0 | 0 | 0 | 0
| Zanotti | 0 | 0 | Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0
| Gamberini | 0 | 0 | Gamberini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gamberini | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale consumi al 05/06/2023 | 446.6286 | 802 | [13 empty] | TOTALE = | 802 | 1442 | 26319.25 | 51196.5
[18 empty] | CONGELATO A MARZO! | CONGELATO A GIUGNO | DA CONGELARE A SETTEMBRE | DA CONGELARE A DICEMBRE
|  | ACTUAL+COMMIT |  |  | 2022-01-01: LUMP PIANIFICATI MESE PER MESE: |  | PER DETTAGLI SUL CALCOLO VEDERE TIMELINE DI CALCOLO A DESTRA | [5 empty] | AA
CONSUMI FINO A:
|  | 2023-06-05 |  |  | 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4 |  | FORECAST LUMP
|  | Euro Lump |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
| Ingegneria |  |  | Già incluso nell'actual?→ | [13 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | bar: 2022-01-01 to 2022-12-01
| Baldanza | 0 |  | Baldanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baldanza | 0 | 0 | 0 | 0
| Ferrari | 0 |  | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortini | 0 |  | Fortini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortini | 0 | 0 | 0 | 0
| Guidotti | 0 |  | Guidotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guidotti | 0 | 0 | 0 | 0
| Lanzarini | 0 |  | Lanzarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lanzarini | 0 | 0 | 0 | 0
| Mengoli | 0 |  | Mengoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengoli | 0 | 0 | 0 | 0
| Parmeggiani | 0 |  | Parmeggiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parmeggiani | 0 | 0 | 0 | 0
| Polloni | 13 |  | Polloni | 5312 | 2872 | 3092 | 832 | 29232 | 45580 | 16620 | 1560 | 6920 | 25480 | 6260 | 5360 | Polloni | 11276 | 86920 | 112020 | 149120
| Seren | 0 |  | Seren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seren | 0 | 0 | 0 | 0
| Squarzoni | 0 |  | Squarzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Squarzoni | 0 | 0 | 0 | 0
| Zanotti | 0 |  | Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0
| Gamberini | 0 |  | Gamberini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gamberini | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale consumi al 05/06/2023 | 13 | [14 empty] | TOTALE = | 11276 | 86920 | 112020 | 149120
[18 empty] | CONGELATO A MARZO! | CONGELATO A GIUGNO | DA CONGELARE A SETTEMBRE | DA CONGELARE A DICEMBRE
ORE-EURO
GEN
Q1 = PIAN(GEN-FEB-MAR)
Q2 = Q1 + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
FEB
Q1 = ACT + PIAN(FEB-MAR)
Q2 = Q1 + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
MAR
Q1 = ACT + PIAN(MAR)
Q2 = Q1 + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
CONGELARE Q1
APR
Q1 = CONGELATO
Q2 = ACT + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = ACT +PIAN(MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
MAG
Q1 = CONGELATO
Q2 = ACT + PIAN(GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
CONGELARE Q2
GIU
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = ACT + PIAN(LUG-AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = ACT + PIAN(AGO-SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
AGO
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = ACT + PIAN(SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
CONGELARE Q3
SET
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = CONGELATO
Q4 = ACT + PIAN(OTT-NOV-DIC)
OTT
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = CONGELATO
Q4 = ACT + PIAN(NOV-DIC)
DIC
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = CONGELATO
Q4 = ACT + PIAN(DIC)
CONGELARE Q4
TIMELINE DI CALCOLO FORECAST ACTUAL + COMMITMENT
in base al mese in cui viene calcolato
LUMP SUM
TIMELINE DI CALCOLO FORECAST LUMP SUM
in base al mese in cui viene calcolato
GEN
MAR
CONGELARE Q1
APR
MAG
CONGELARE Q2
GIU
AGO
CONGELARE Q3
SETT
OTT
DIC
CONGELARE Q4
Q1:
Q1 = PIAN (GEN - FEB - MAR)
Q2 = Q1 + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SETT)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1:
SE (ACT) > PIAN (GEN) ==> Q1 = ACT + PIAN (FEB-MAR)
SE (ACT) < PIAN (GEN) ==> Q1 = PIAN (da GEN a MAR)
Q2 = Q1 + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SETT)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a FEB) ==> Q1 = ACT + PIAN(MAR)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a FEB) ==> Q1 = PIAN (da GEN a MAR)
Q2 = Q1 + PIAN(APR-MAG-GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SETT)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a MAR) ==> Q2 = ACT + PIAN (APR - MAG - GIU)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a MAR) ==> Q2 = PIAN (da GEN a GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SETT)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a APR) ==> Q2 = ACT + PIAN (MAG - GIU)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a APR) ==> Q2 = PIAN (da GEN a GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SETT)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a MAG) ==> Q2 = ACT + PIAN (GIU)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a MAG) ==> Q2 = PIAN (da GEN a GIU)
Q3 = Q2 + PIAN(LUG-AGO-SETT)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a GIU) ==> Q3 = ACT + PIAN(LUG-AGO-SET)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a GIU) ==> Q3 = PIAN (da GEN a SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a LUG) ==> Q3 = ACT + PIAN(AGO-SET)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a LUG) ==> Q3 = PIAN (da GEN a SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a AGO) ==> Q3 = ACT + PIAN(SET)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a AGO) ==> Q3 = PIAN (da GEN a SET)
Q4 = Q3 + PIAN(OTT-NOV-DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = CONGELATO
Q4:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a SET) ==> Q4 = ACT + PIAN(OTT-NOV-DIC)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a SET) ==> Q4 = PIAN (da GEN a DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = CONGELATO
Q4:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a OTT) ==> Q4 = ACT+PIAN(NOV-DIC)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a OTT) ==> Q4 = PIAN (da GEN a DIC)
Q1 = CONGELATO
Q2 = CONGELATO
Q3 = CONGELATO
Q4:
SE (ACT) > PIAN (da GEN a NOV) ==> Q4 = ACT + PIAN(DIC)
SE (ACT) < PIAN (da GEN a NOV) ==> Q4 = PIAN (da GEN a DIC)
PREVISIONE SU QUARTER
Si presume che questi mesi siano inclusi nel
consumo poiché i consumi sono riferiti al 05 Giugno
Si presume che questi mesi siano inclusi nel
consumo poiché i consumi sono riferiti al 05 Giugno
GIU
LUG
GIU
LUG
NOV
NOV
FEB
SCEGLI IL TIPO DI CONSUMI

## REPORTISTICA
test
2023-06-05
[21 empty] | € ALLOCATI in 2023 sintesi |  | NASCONDERE | € SCENARI BGT | € AVANZAMENTO |  |  |  |  | ALLOCATI in 2023 sintesi | NASCONDERE | SCENARI BGT | AVANZAMENTO
[20 empty] | STUDIO | EURO ORE | EURO LUMP | 1 | 2 | ACTUAL € ORE* | ACTUAL € LUMP |  |  | STUDIO | ORE | 1 | 2 | ACTUAL*
[10 empty] | 2023-06-05 |  |  | ORE TO FINISH |  | EURO ORE TO FINISH |  | EURO LUMP TO FINISH |  | 0 | S1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | S1 | 300 | 0 | 0 | 6.2 | 0
|  |  |  | ALLOCATE (2023 sintesi) |  |  | BUDGET INGEGNERIE 2023 |  |  | CONSUMI - AVANZAMENTO* |  |  | RESTO ORE BGT | ORE A FINIRE GIU → DIC | RESTO EURO ORE BGT | € ORE A FINIRE GIU → DIC | RESTO LUMP BGT | LUMP A FINIRE GIU → DIC | 0 | S10 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | S10 | 150 | 0 | 0 | 45.4286 | 0
|  |  | Ingegneria | Ore | Euro Ore | Euro Lump | Ore | Euro Ore | Euro Lump | Ore ACT+COMMIT | Euro Ore ACT+COMMIT | Euro Lump ACT+COMMIT | [6 empty] | 0 | S11 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Baldanza | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S12 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ferrari | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S13 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fortini | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S14 | 0 | 22240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guidotti | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S2 | 300 | 6880 | 0 | 0 | 107 | 3 | 0 | 0 | S2 | 300 | 0 | 0 | 107 | 0
|  |  | Lanzarini | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S3 | 2880 | 22500 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | S3 | 1440 | 0 | 0 | 20.5 | 0
|  |  | Mengoli | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S4 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | S4 | 10900 | 0 | 0 | 260 | 0
|  |  | Parmeggiani | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  | S5 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  | S5 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
|  |  | Polloni | 13990 | 22030 | 149120 | 10000 | 10000 | 10000 | 446.6286 | 802 | 13 | 9553 | 12390 | 9198 | 50769 | 10000 | 107780 | 0 | S6 | 5400 | 28880 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | S6 | 900 | 0 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | Seren | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S7 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Squarzoni | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  | S8 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  | S8 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
|  |  | Zanotti | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  | S9 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  | S9 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
|  |  | Gamberini | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 10000 | 10000 | 10000 | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | 0 | S10 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | S10 | 150 | 0 | 0 | 45.4286 | 0
|  |  | Totale | 13990 | 22030 | 149120 | 20000 | 20000 | 20000 | 446.6286 | 802 | 13 | 9553 | 12390 | 9198 | 50769 | 10000 | 107780 | 0 | S11 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ALLOCATE (2023 sintesi) |  |  | BUDGET INGEGNERIE 2023 |  |  | CONSUMI - AVANZAMENTO* |  |  | -2837 |  | -41571 |  | -97780 |  | 0 | S12 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | S13 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | S14 | 0 | 22240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
69.95% | 110.1% | 745.6% | [18 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
30.05% | 0% | 0% | [18 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
3.48% | 4.853% | 0.008769% | [18 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
96.52% | 95.15% | 99.99% | [18 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile |  |  |  | non-visibile | non-visibile | non-visibile | non-visibile
[21 empty] | 23080 | 193860 | 0 | 0 | 1120 | 17 |  |  |  | 14140 | 0 | 0 | 492.0571
[21 empty] | € ALLOCATI |  |  | € SCENARI BGT | € AVANZAMENTO |  |  |  |  | ALLOCATI |  | SCENARI BGT | AVANZAMENTO
[21 empty] | 23080 | 193860 | 0 | 0 | 1120 | 17 |  |  |  | 14140 | 0 | 0 | 492.0571
Scenari EURO Fornitori + Actual
Specchietto riassuntivo ingegnerie
REPORT ESTERNI
2023
FILTRA LA DASHBOARD
premi CTRL per selezione multipla
Se viene fatta una qualsiasi modifica nel foglio '2023 sintesi' o nel foglio 'AVANZAMENTO' o nei fogli con i budget, CLICCARE SU DATI >> AGGIORNA TUTTI per aggiornare le tabelle e i grafici.
Quanto è stato allocato rispetto al BUDGET?
Quanto è stato consumato fino a data rispetto all'allocato?
05/06/2023
La Tabella To Finish in alto, va letta solo per intero reparto (è svincolata dai filtri).
RESTO = BUDGET - ACTUAL dell'intero reparto per tutti i fornitori
A FINIRE = Allocato in '2023 sintesi' da GIUGNO a DICEMBRE (estremi inclusi)
Regola colore cella: Se resto < allocato a finire → cella rossa
Scenari ORE Fornitori + Actual [NO LUMP*]
*Per i LUMP non si ragiona a ore, quindi i LUMP sono assenti in questa tabella
Se la riga ha un pallino rosso significa che si verifica uno dei seguenti casi:
- Actual EURO ORE > Allocato EURO ORE
- Actual EURO LUMP > Allocato EURO LUMP
- Oppure entrambe le condizioni precedenti
Se la riga ha un pallino rosso significa che si verifica la seguente condizione:
- Actual ORE > Allocato ORE
minus
TO FINISH per INTERE Ingegnerie
*include il bgt della direzione tecnica (riga Gamberini)
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Reportistica per tipologia
|  |  | TIPO FORNITORE | CONSUMI (Avanzamento) |  |  |  | ALLOCATE
|  |  |  | Ore | € Euro Ore | € Euro Lump | € Totale | Ore | € Euro Ore | € Euro Lump | € Totale
|  |  | Esterni "veri" | 446.6286 | 802 | 11 | 813 | 13990 | 22030 | 73260 | 95290
|  |  | Consociate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46120 | 46120
|  |  | Filiali GD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29740 | 29740
|  |  | Aziende Tob. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALE | 446.6286 | 802 | 13 | 815 | 13990 | 22030 | 149120 | 171150
0
ORE - | EORE - | E LUMP
3.192% | 3.64% | 0.008718%
Per le ingegnerie e i fornitori filtrati, sono stati spesi 802 € Euro di tipo ORE. Questo corrisponde al 3.6% di quanto è stato allocato nel foglio 2023sintesi.
La suddivisione di spesa (actual) aggiornata al 05 giu 2023 è la seguente: - Esterni veri: 802 €; - Consociate: 0 €; - Filiali GD: 0 €; - Aziende Tob.: 0 €; - Altro: 0 €.
Per le ingegnerie e i fornitori filtrati, sono stati spesi 13 € Euro di tipo LUMP. Questo corrisponde al 0% di quanto è stato allocato nel foglio 2023sintesi.
La suddivisione di spesa (actual) aggiornata al 05 giu 2023 è la seguente: - Esterni veri: 11 €; - Consociate: 1 €; - Filiali GD: 1 €; - Aziende Tob: 0 €; - Altro: 0 €.
Per le ingegnerie e i fornitori filtrati, sono stati spesi 447 ORE. Questo corrisponde al 3,2% di quanto è stato allocato nel foglio 2023sintesi.
La suddivisione di spesa (actual) aggiornata al 05 giu 2023 è la seguente: - Esterni veri: 446,628571428571 ore; - Consociate: 0 ore; - Filiali GD: 0 ore; - Aziende Tob: 0 ore; - Altro: 0 ore.
REPORT AGGREGATO DEI FORNITORI
FILTRA IL REPORT
Se vuoi maggiori dettagli su una parte di grafico, posiziona il mouse su una zona della torta e attendi un secondo: apparirà un etichetta con tutti i dettagli.
Per le ingegnerie e i fornitori filtrati, sono stati spesi 802 € Euro di tipo ORE. Questo corrisponde al 3.6% di quanto è stato allocato nel foglio 2023sintesi.
La suddivisione di spesa (actual) aggiornata al 05 giu 2023 è la seguente: - Esterni veri: 802 €; - Consociate: 0 €; - Filiali GD: 0 €; - Aziende Tob.: 0 €; - Altro: 0 €.
SPIEGAZIONE TESTUALE DEI GRAFICI
NB. il testo di spiegazione è dinamico (si aggiorna in base ai filtri imposti)
€ EURO ORE
Per le ingegnerie e i fornitori filtrati, sono stati spesi 13 € Euro di tipo LUMP. Questo corrisponde al 0% di quanto è stato allocato nel foglio 2023sintesi.
La suddivisione di spesa (actual) aggiornata al 05 giu 2023 è la seguente: - Esterni veri: 11 €; - Consociate: 1 €; - Filiali GD: 1 €; - Aziende Tob: 0 €; - Altro: 0 €.
€ EURO LUMP
Per le ingegnerie e i fornitori filtrati, sono stati spesi 447 ORE. Questo corrisponde al 3,2% di quanto è stato allocato nel foglio 2023sintesi.
La suddivisione di spesa (actual) aggiornata al 05 giu 2023 è la seguente: - Esterni veri: 446,628571428571 ore; - Consociate: 0 ore; - Filiali GD: 0 ore; - Aziende Tob: 0 ore; - Altro: 0 ore.
ORE
EURO ORE (Actual)
EURO LUMP (Actual)
ORE (Actual)
EURO ORE Consumate
Rispetto all'allocato hai speso il:
OREConsumate
Rispetto all'allocato hai speso il:
€ 802
3,6%
€ 13
0,0%
447
3,2%
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Note on P11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continuo qui la somma
Note on P31: fperrino: Questa è la percentuale di EURO LUMP consumati rispetto agli EURO LUMP allocati (ovvero previsti nel foglio 2023 sintesi).

## Anagrafica Fornitori
Sigla Fornitore | Nome Fornitore
S1 | Studio 1
S10 | Studio 10
S11 | Studio 11
S12 | Studio 12
S13 | Studio 13
S14 | Studio 14
S2 | Studio 2
S3 | Studio 3
S4 | Studio 4
S5 | Studio 5
S6 | Studio 6
S7 | Studio 7
S8 | Studio 8
S9 | Studio 9
S25 | Studio 25
S25 | Studio 51
Questo foglio contiene la tabella di correlazione Nome / Sigla Fornitore.
Potrebbero anche coincidere.
L'aggiornamento di questa tabella è effettuato automaticamente dal sistema
di aggiornamento reports.
NON TOCCARE O MODIFICARE